## Sheet1
会议记要/Meeting Minutes
| 项目名/Project name: |  | 逐日科技-调调APP
| 记录人/Author: |  | 盛志峰
| 会议地点/Location |  | 迅傲会议室 |  | 会议日期/时间/Date/Time: | 2017-09-06 13:30—20:30
| 会议目的/Purpose |  | 需求确认
与会者/Participants
| 甲方 | 黎总、赵总、胡总
| 乙方 | 陈龙飞、盛志峰、于乾、贾东
缺席者
会议记要/Meeting Summary
| 议题/Agenda Topic |  | 提出内容 | 提出人 | 确认结果 |  | 确认人
| 1 | 需求梳理 | 定位 | 黎总 | 全国定位 |  | 黎总、赵总
|  |  | 提示文案 | 黎总 | DEMO出来以后才能确认 |  | 黎总、赵总
|  |  | 微信登录 | 黎总 | 增加手机号和验证码的录入 |  | 黎总、赵总
|  |  | 切换城市 | 黎总 | 下拉刷新时可自动切换城市 |  | 黎总、赵总
|  |  | 轮播图 | 黎总 | 应用外跳转链接 |  | 黎总、赵总
|  |  | 资料库 | 黎总 | 增加其他分类。内容制作成列表形式。点击下载本地缓存 |  | 黎总、赵总
|  |  | 搜索 | 黎总 | 首页搜索包括项目、监理、零工、维保、资料库。 分页搜索：独立分类内搜索。 |  | 黎总、赵总
|  |  | 项目发布 | 黎总 | 后续需提供H5链接地址供复制 |  | 黎总、赵总
|  |  | 用户角色 | 黎总 | 暖通公司不能接单，只能发单。 家庭用户可发布互助信息。 |  | 黎总、赵总
|  |  | 列表 | 黎总 | 删除工费筛选项。维保列表增加"维修"和"保养"的TAG标签 |  | 黎总、赵总
|  |  | 立即申请按钮 | 黎总 | 全部改成查看详情，点击进入H5详情页 |  | 黎总、赵总
|  |  | 详情页 | 黎总 | 详情页都需增加服务费和实际所得费用。 零工工费展示方式改为：X天*XXX元/天 零工服务费：按总价计 |  | 黎总、赵总
|  |  | 维保 | 胡总 | 发布页的维保类型改成列表形式 |  | 黎总、赵总
|  |  | 互助信息 | 黎总 | 不做区域筛选，按照距离从近到远。 增加查看详情按钮。 搜索关键字只搜索标题 |  | 黎总、赵总
|  |  | 默认星级 | 盛志峰 | 暖通公司注册后默认给予4星评分 |  | 黎总、赵总
|  |  | 发单支付 | 陈龙飞 | 先扣除账户余额。 不足部分使用支付宝或微信补足。 提现中的余额不能用于支付订单 |  | 黎总、赵总
|  |  | 账户冻结 | 于乾 | 可查看应用内容和提现功能。 不可发单或接单。 |  | 黎总、赵总
|  |  | 提现 | 黎总 | 初次提现扣除2元的四要素验证费用。 提现部分将被冻结，无法用于支付订单。 |  | 黎总、赵总
|  |  | 订单详情 | 黎总 | 双方确认订单以后，订单将不可取消和修改 订单未确认时，发单方取消订单或到期未确定接单人退还服务费 |  | 黎总、赵总
|  |  | 维保信息 | 黎总 | 维保确认后7天打款 |  | 黎总、赵总
|  |  | 完善信息 | 黎总 | 将行业年数改为成立日期。 工作正式改为资质证书。 特长改为擅长工种。 用户名改为：姓和先生/女士的单选框 |  | 黎总、赵总
|  |  | 消息 | 黎总 | 当有新消息时：底部个人中心ICON边上增加小红点 当有未处理订单消息时：底部订单ICON边上出现小红点 |  | 黎总、赵总
| 行动计划/New Action Items/Issues |  |  |  | 完成日期/Due Date | 负责人/Assigned to | 支持人员/Support
Notes